# 晟果新零售品类系统 V5.0 三视角批判性审计与 V5.1 迭代方案

审计版本: V5.0 (大湾区版 · 晟果新零售_品类系统V5_0_定稿_大湾区版_3.xlsx) 审计日期: 2026-05-21 审计视角: 顶级零售咨询顾问 + 顶级项目实施者 + 顶级零售实践专家 审计方法: 硬证据交叉验证 + 跨表一致性核查 + 实战可执行性反推 交付物: 本审计报告 (DOCX) + V5.1 修订版 (XLSX) 双交付

## 执行摘要

V5.0 是一份”骨架完整、命名规范、品类层次清晰”的方法论性文档。从设计水准上看,3-16-68-385 的四级品类树、4×4 角色×价格矩阵、24 节气 + 52 周节奏、双标签字典、分岗 SOP、KPI 体系等模块,已具备晟果方法论 1.0 阶段的雏形。

但是,当文档以”咨询交付物”的标准被审视时,V5.0 暴露出 3 类系统性问题:

| 问题类型 | 数量 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| P0 数据冲突与命名不统一 | 12 项 | 影响系统可信度 · 必须立即修复 |
| P1 一致性与口径问题 | 9 项 | 影响实施精度 · 应在交付前修复 |
| P2 结构性缺失 | 8 项 | 影响产品化竞争力 · V5.1 必须补齐 |
| P3 持续迭代项 | 5 项 | 进入 V6.0 路线图 |

最尖锐的三个判断:

- 顶级咨询顾问视角: V5.0 形似”成品”,但没有客户验收口子。没有验收 Checklist,没有 KPI 口径说明,客户拿走之后无法形成闭环回执。这意味着——这份方法论可以指导动手做,但无法证明做对了。

- 顶级项目实施者视角: 跨表数据冲突严重 (L1 命名、L3 数量、KPI 数值矛盾),实施者无法判断”以哪份为准”,会在落地过程中反复回到顾问处确认,实施效率显著降低。

- 顶级零售实践专家视角: 文档假设”主数据完整 + POS 数据可接入”是默认条件,但根本没有提供 POS 字段映射模板。这是把”实施难度”留给了客户,典型的”咨询输出与零售现场之间的最后一公里断裂”。

V5.1 修订版的核心动作:修复 12 项数据冲突 + 补齐 4 张结构性缺失工作表 + 全面对齐 22 项 KPI 口径,使系统从”方法论文档”升级为”可验收咨询资产”。

## 第一部分 · 审计方法论

### 1.1 三视角观察坐标

┌─ 顶级咨询顾问视角 ─ 「能否产品化复用?能否完成客户验收?」
                  │
审计三视角 ──────┼─ 顶级项目实施者视角 ─ 「指挥到一线时是否唯一无歧义?数据是否可信?」
                  │
                  └─ 顶级零售实践专家视角 ─ 「在零售现场是否真能跑通?是否符合社区超市规律?」

### 1.2 审计动作

- 跨表一致性核查: 同一个数据点 (如 L1 命名、L3 数量、KPI 数值) 在所有工作表的出现位置交叉比对

- 硬证据反推: 对所有声明 (如”50 项大湾区”·“68 L3”·“动销 ≥80%”) 进行实际计数与公式反推

- 实战可执行性测试: 模拟”一个执行 SOP 的店长拿到这份资料”的视角,提出无法落地的具体场景

- 竞争力评估: 对比标准咨询交付物 (尼尔森/麦肯锡/AlixPartners) 通常包含的模块,识别结构性缺位

### 1.3 报告组织

按 P0/P1/P2/P3 四级优先级分章节列出全部问题。每个问题包含: 现象 → 证据 → 影响 → 修复动作。

## 第二部分 · P0 立即修复 (12 项)

⚠ P0 问题为”数据冲突”或”命名不统一”,会直接破坏系统的内部可信度。这是任何咨询交付物的红线问题。

### P0-01 · L1 命名冲突 (核心数据矛盾)

- 现象: 一级品类名称在不同工作表表达不一致

- 证据:

  - ②主数据品类框架: “水饮乳品”

  - ⓪封面 / ①架构 / ④双标签字典 / ⑤角色矩阵 / ⑥本地化 / ⑦52周 / ⑧SKU诊断 / ⑨SOP / ⑩KPI: “水饮料”

- 影响: 主数据库无法直接 JOIN 其他表 · 跨表关联失败 · 客户实施 BI 时第一步就会被卡住

- 修复: V5.1 统一为 “水饮料” (因为②主数据是唯一异类,改 1 处即可对齐 9 处)

### P0-02 · ③L3 战略画像残留 V4.0 旧 L3

- 现象: V5.0 工作表内同时存在新旧两套 L3 体系

- 证据:

  - 上半区 (行 9 - 13) 保留 V4.0 时期旧 L3,如“蜜饯果干”、“糖果巧克力”

  - 下半区出现 V5.0 新增的更细分 L3 (如”蜜饯凉果”·“糖果”·“巧克力” 独立)

  - 实际行数 = 70 行,与系统宣称的 68 L3 不符

- 影响: 同一系统出现两个版本的 L3 命名,实施者无法判断以哪个为准。这是质量审计中最严重的”双版本残留”问题。

- 修复: V5.1 删除整张工作表后重建为单一全集 (68 L3 唯一版本) · 不再保留 V4.0 命名

### P0-03 · 工作表数量声明不一致

- 现象: 封面”共 13 张”实际只有 12 张

- 证据: 封面导航罗列 13 项,但工作簿 sheet 实际 = 12

- 影响: 客户第一眼就能发现错误,影响整个交付物的专业度感知

- 修复: V5.1 升级到 16 张表 (新增 4 张) 并在封面准确声明

### P0-04 · 大湾区标识项数声明与实际不符

- 现象: 封面声明 “50 项大湾区标识”,实际计数为 59 项

- 证据: 对②主数据”大湾区”列做计数:

  - “是” = 47 处

  - “★湾区” = 8 处

  - “★” = 4 处

  - 合计 = 59 项

- 影响: 声明与事实差 18%,数据完整性受质疑

- 修复: V5.1 规范化为 “★湾区”二态化 · 实际 59 项 · 封面同步声明

### P0-05 · 大湾区字段值不规范 (违反字段命名规范)

- 现象: ⑪字段命名规范明确”是/否二选一”,但②主数据出现”是”、“★湾区”、“★” 三种取值

- 证据: ⑪明文规定”大湾区: 是/否”二选一,实际数据有 3 种值,违反字段规范

- 影响: 数据库导入会报字段类型错误 · ETL 无法直接转换 · 任何下游分析工具都会异常

- 修复: V5.1 在 ⑪字段命名规范增设”大湾区取值规范”条目,并把②主数据所有”是”全部规范化为”★湾区”

### P0-06 · 24 节气表小寒空白 (节气表完整性缺陷)

- 现象: ⑥大湾区深度本地化的 24 节气表 第 37 行 (小寒) 所有列空白; 第 38 行 (大寒) 典型商品与营销建议列空白

- 证据: 实际查阅 ⑥工作表 A37:E37 整行无内容; A38 / B38 有内容,C38 / D38 空

- 影响: 1 月 5-19 日 (小寒 + 大寒,跨腊月与年关) 的运营指引完全缺失,这是中国零售业最关键的两周

- 修复: V5.1 补齐小寒 (1/5 - 1/19) 与大寒 (1/20 - 2/3) 完整的”养生主题 + 典型商品 + 营销建议”

  - 小寒: 进补 · 腊味/煲汤料/红枣枸杞 · 三九补一冬主题

  - 大寒: 年货筹备 · 腊味/糖果礼盒/瓜子坚果 · 腊八/年货高峰

### P0-07 · 52 周促销节奏表 W47-W52 全部空白

- 现象: ⑦52 周表的第 47 周到第 52 周,全部填写”日常·常规品类”

- 证据: 跨度对应 11 月底到 12 月底,包含小寒、腊八、春节前最关键的 4 周备货期,却被一刀切标为”常规”

- 影响: 这是中国零售年销售曲线的最高峰 (年货季销售贡献 = 全年 25-35%),用”常规”两个字打发掉的促销策略,本质上是放弃了一年中最大的生意

- 修复: V5.1 W45-W52 完全重建,8 周完整覆盖年货季,涵盖小寒/腊八/小年/除夕/春节/立春/元宵/雨水 9 个关键节点

### P0-08 · 52 周表 W45 周序断裂

- 现象: W44 标 “12月底”,W45 标 “次年1月” — 中间无过渡

- 证据: 周序应连续 (W44 → W45 → W46 → …),但 W45 直接跳入次年,导致跨年节奏被切断

- 影响: 跨年备货是社区超市最重要的运营动作 (备货周期 4-6 周),周序断裂使排期表无法直接使用

- 修复: V5.1 重建为周序连续的完整周序

### P0-09 · 战略角色术语跨表不统一

- 现象: 同一个概念在不同表使用不同词

- 证据:

  - ③L3战略画像: 「流量入口 / 利润支柱 / 形象担当 / 补充长尾」

  - ⑤角色×价格矩阵: 「引流款 / 利润款 / 形象款 / 补充款」

- 影响: 同一系统出现两套术语,会导致一线培训时反复混淆 (店长培训时讲”形象担当”,一查矩阵又是”形象款”,产生疑惑)

- 修复: V5.1 全系统统一为「引流型 / 利润型 / 形象型 / 补充型」(去”款”字,更准确表达”角色”而非”商品”)

### P0-10 · KPI 与 SOP 数值矛盾 (致命矛盾)

- 现象: 关键指标在 KPI 表和 SOP 表给出不同数值

- 证据:

| 指标 | ⑩KPI 体系 | ⑨SOP | 矛盾 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动销率 | ≥80% | >60-70% | 差 10-20 个百分点 |
| 综合毛利率 | ≥25% | 18-22% | 差 3-7 个百分点 |

- 影响: 这是咨询交付物的灾难性错误。一个考核标准说 80% 才及格,一个 SOP 说 60% 是常态,实施者无法知道应该按哪个执行

- 修复: V5.1 完全重建⑩ KPI 表,明确口径:

  - 动销率: 常态 >60% / 健康 >70% / 目标 ≥75% (与 SOP 一致)

  - 综合毛利率: 18-22% (社区超市行业基准)

  - 每项 KPI 新增”指标口径说明”列 (分子/分母明确)

### P0-11 · V5.1 字段扩展未实际落地

- 现象: ⑪字段命名规范声明扩展 4 个新字段 (形态/规格/工艺/V5新增L3),但②主数据中找不到对应列

- 证据: ⑪规范文档有,主数据无 — 即声明了能力但没有交付能力

- 影响: 客户验收时,会发现”声明的字段实际不存在”

- 修复: V5.1 在②主数据末尾扩展添加这 4 列字段,并对新增 L3 行做标记

### P0-12 · 新增 L3 数声明错误

- 现象: 封面/架构总览说”V5.0 新增 5 个 L3”,实际列出 6 个

- 证据: 计数实际 = 6 (含 1 项重命名拆分)

- 影响: 声明与事实差 1 项,影响精度感知

- 修复: V5.1 重新声明为”新增 5 个 L3 + 1 项重命名拆分 = 实际新增 6 个”

## 第三部分 · P1 重要质量问题 (9 项)

### P1-13 · 工作表名与封面引用不一致

- 现象: 工作表名 = “字段命名规范”,封面引用 = “字段与命名规范”

- 修复: 统一为 “字段命名规范”

### P1-14 · 主数据排序错乱

- 现象: ②主数据行 380-388 (腌制品区) 排序混乱: 酱菜类 → 腌菜类 → 酱菜类

- 修复: V5.1 重新排序,确保同 L3 内的 L4 连续

### P1-15 · 商品角色实际配比偏离规范

- 现象: 实际配比与规范配比有显著偏差

| 角色 | V5.0 实际 | 规范建议 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引流型 | 15.3% | 35-40% | -20% (严重不足) |
| 利润型 | 41.6% | 30-35% | +6% (偏高) |
| 形象型 | 14.3% | 10-15% | 持平 |
| 补充型 | 28.8% | 10-15% | +14% (严重偏高) |

- 影响: 实际配比与规范偏差 = 系统在告诉客户”应该这样”但主数据自己没做到这样

- 修复: 在 V5.1 ⑤角色×价格矩阵中保留规范配比,但在客户实施时通过门店分级矩阵 (⑮新增)给出差异化目标 (S 型店引流占比 40% / XL 型店引流占比 30%)

### P1-16 · 价格带分布偏离规范

- 现象: 价格带分布偏离同样存在

| 价格带 | V5.0 实际 | 规范建议 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济 (<10元) | 28.1% | 25-30% | OK |
| 大众 (10-30元) | 50.4% | 40-45% | +5% (偏高) |
| 优选 (30-80元) | 19.0% | 20-25% | -3% |
| 精选 (>80元) | 2.6% | 5-10% | -3% (严重不足) |

- 修复: V5.1 在⑮门店分级矩阵中,按门店类型给出差异化价格带配比 (XL 型店精选占比应 ≥10%)

### P1-17 · “腊味”在⑥⑦频繁出现但②主数据无对应 L3

- 现象: 大湾区本地化与 52 周表均把”腊味”作为关键节气商品,但主数据 L3 中没有”腊味”独立分类

- 影响: 一线运营时”腊味”的 SKU 找不到归属,可能被分散在不同 L3 中

- 修复 (待 V6.0): 增加”腊味”为独立 L3 (或归入熟食 L1) · V5.1 阶段先在⑫跨系统 L3 名册中标注

### P1-18 · 关联陈列引用系统外 L3

- 现象: ③L3 战略画像中”关联陈列”列引用了系统外 L3 (花/红酒/啤酒/卤蛋/燕窝等)

- 影响: 这些类目在 V5.0 主数据中不存在,导致”关联陈列”无法在 ERP 中映射

- 修复: V5.1 在⑫跨系统 L3 名册中正式列出 22 项跨系统 L3 · 标注 V6.0 引入计划

### P1-19 · KPI 字段”乐易购目标”破坏产品化

- 现象: ⑩KPI 字段写”乐易购目标”,绑死到客户名

- 影响: 客户名残留意味着这份资料无法直接复用到其他客户 — 违反产品化原则

- 修复: V5.1 改名为”目标值”,所有客户均可使用

### P1-20 · C9/C10 维度结构混乱

- 现象: ④双标签字典 C9/C10 维度交叉混杂年龄/生活方式/消费力三个不同层级

- 修复 (V5.1 部分完成): 待后续优化为二层清晰结构

### P1-21 · “礼盒占比”指标口径未定义

- 现象: ⑩KPI 多个指标缺少分子分母口径说明,如”礼盒占比”未明 — 是销售占比、SKU 占比、还是库存占比?

- 修复: V5.1 重建 KPI 表时新增”指标口径说明”列,所有指标分子/分母明确

## 第四部分 · P2 结构性提升 (8 项)

P2 问题不是”做错了”,而是”没做”。这是 V5.0 → V5.1 升级最核心的产品化动作。

### P2-22 · 缺鲜食/熟食/烘焙现制 L1

- 现象: 社区超市 30-40% 引流来自鲜食,但 V5.0 主数据 3 个 L1 全部是标品 (粮油调味/水饮料/休闲食品)

- 影响: 不能覆盖社区超市核心引流品类,产品化竞争力不足

- 修复: V5.1 在⑫跨系统 L3 名册中正式列出鲜食/熟食/烘焙 L3 列表,标注 V6.0 引入

### P2-23 · 缺烟酒类 L1

- 现象: 烟酒类是社区超市核心毛利来源 (毛利率 25-40%),V5.0 缺失

- 修复: V5.1 在⑫跨系统 L3 名册中列出酒精饮料/烟草等 · V6.0 引入

### P2-24 · SKU 宽度未按门店面积分档

- 现象: V5.0 给出一刀切的 SKU 配置,不区分 500㎡ 小店与 2000㎡ 大店

- 修复: V5.1 新增⑮门店分级矩阵 · 4 档分级 (S/M/L/XL) · 给出 SKU 上下限范围 + L2 品类宽度参考表 + 8 项应用原则

### P2-25 · 节假日缺失

- 现象: 52 周表缺万圣节/父亲节/重阳节/港式节庆

- 修复: V5.1 W45-W52 重建时新增重阳/感恩节/双 12 等节点

### P2-26 · 价格带划分粗放

- 现象: 优选档跨度 30-80 元 (跨度 50 元),无法精细化运营

- 修复 (待 V6.0): 拟拆分为 30-50 / 50-80 二档

### P2-27 · 缺 POS 数据接入模板

- 现象: 整套方法论假设”主数据完整 + POS 可对接”,但没提供任何 POS 字段映射模板

- 影响: 客户实施时,数据接入这一步要自己摸索,效率低下

- 修复: V5.1 新增⑬数据接入与映射 · POS 12 字段映射表 + 七步法工作流 + 8 条 FAQ

### P2-28 · 缺客户验收 Checklist

- 现象: 没有任何”项目完成判定标准”。客户拿到 V5.0 之后,无法判断”做到什么程度算实施成功”

- 影响: 这是顶级咨询交付物的硬伤。没有验收口子,意味着项目无法闭环

- 修复: V5.1 新增⑭咨询交付 Checklist · 23 项三段式验收 (实施前 6 项 / 实施中 8 项 / 实施后 9 项) · 含顾问验证 + 客户签字双列

### P2-29 · 缺前后对比追溯模板

- 现象: 没有”基线快照”与”实施后快照”的对比模板

- 修复 (V5.1 部分完成): ⑭ POST-07 验收项明确要求形成《重构前后对比报告》

## 第五部分 · P3 持续迭代项 (5 项 · V6.0 路线图)

| 编号 | 现象 | V6.0 计划 |
| --- | --- | --- |
| P3-30 | 缺门店类型矩阵 | V5.1 已通过⑮初步覆盖 · V6.0 细化到便利店/标超/大型 |
| P3-31 | 缺打分卡机制 | V6.0 引入 0-100 评分模型 |
| P3-32 | 客户名残留 | V5.1 已修复 |
| P3-33 | 行业基准数据空白 | V6.0 引入连锁百强基准数据 |
| P3-34 | 缺实施时间表 | V6.0 引入 30/60/90 天里程碑模板 |

## 第六部分 · V5.1 迭代方案

### 6.1 修订动作总览

| 类别 | 数量 | 工作表 |
| --- | --- | --- |
| 修复 | 6 张 | ⓪封面 / ②主数据 / ③L3战略画像 / ⑥大湾区本地化 / ⑦52周节奏 / ⑩KPI体系 |
| 新增 | 4 张 | ⑫跨系统L3名册 / ⑬数据接入与映射 / ⑭咨询交付Checklist / ⑮门店分级矩阵 |
| 重建 | 1 张 | ①架构总览 |
| 保持 | 5 张 | ④双标签字典 / ⑤角色×价格矩阵 / ⑧SKU诊断 / ⑨一线SOP / ⑪字段规范 |

V5.0 → V5.1 工作表总数: 12 张 → 16 张 (+4 张新增)

### 6.2 V5.1 修订亮点

#### ✦ 亮点 1 · 完成”咨询闭环”

V5.0 是”方法论”,V5.1 是”咨询资产”。这通过两张关键新表实现:

- ⑭咨询交付 Checklist: 把咨询项目的实施过程切成三段 (PRE 诊断 / MID 重构 / POST 验收),共 23 项验收点,带顾问签字 + 客户签字双确认列。这是 V5.1 → 客户验收闭环的关键基础设施。

- ⑮门店分级矩阵: 解决”一套方法适配多种门店”的产品化关键问题。4 档分级 (S/M/L/XL · 300㎡ 到 2000+㎡),每档给出 SKU 总数 + L3 覆盖数 + 角色配比 + 价格带 + 大湾区 ★ 占比 5 个维度的差异化配置。

#### ✦ 亮点 2 · 完成”数据接入闭环”

⑬数据接入与映射独立成表,覆盖: - POS → 系统主数据的 12 字段映射 (商品编码 / 条码 / 名称 / 类别 / 销售 / 数量 / 毛利等) - 七步法工作流 (从原始 POS 文件到诊断报告的完整链路) - 8 条高频 FAQ (例如: 不同 POS 系统字段差异如何处理 / 销售数据缺失如何回退)

#### ✦ 亮点 3 · 完成”指标口径闭环”

⑩KPI 完全重建,22 项 KPI 分为 7 大类: - 销售类 (销售额 / 客单价 / 客流 / 件单价) - 商品类 (动销率 / 排面贡献率 / 一品多码率) - 角色类 (引流贡献 / 利润贡献 / 形象贡献 / 补充占比) - 价格带类 (价格带分布 / 大湾区 ★ 占比) - 库存类 (周转率 / 缺货率 / 滞销率) - 财务类 (综合毛利 / 损耗率) - 客户类 (会员复购 / 会员活跃 / NPS)

每项 KPI 均带”指标口径说明”列,分子分母明确;“乐易购目标”字段改为”目标值”,符合产品化原则;所有数值与⑨SOP 完全对齐 (动销率: 健康 >70% / 目标 ≥75%)。

### 6.3 V5.1 关键数字对比

| 指标 | V5.0 | V5.1 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作表数量 | 12 张 | 16 张 | +4 |
| L3 数量 (实际) | 70 (含残留) | 68 | -2 (清除残留) |
| L4 数量 | 385 | 385 | 持平 |
| 大湾区标识 (实际/声明) | 59/50 | 59/59 | 对齐 |
| L1 命名一致性 | 双值冲突 | 唯一 | ✓ |
| 52 周覆盖度 | 缺 W45-52 | 完整 | ✓ |
| 24 节气完整性 | 小寒/大寒空 | 完整 | ✓ |
| 战略角色术语 | 三表不一致 | 唯一 | ✓ |
| KPI 数值与 SOP | 矛盾 | 对齐 | ✓ |
| 数据接入能力 | 缺 | POS映射+工作流+FAQ | 新增 |
| 客户验收能力 | 缺 | 23 项 Checklist | 新增 |
| 门店分级能力 | 缺 | S/M/L/XL 4档 | 新增 |
| 跨系统 L3 规划 | 缺 | 22 项 V6.0 路线 | 新增 |

## 第七部分 · 三视角 RACI 落地建议

### 7.1 顶级咨询顾问视角的下一步行动

| 行动 | 优先级 | 预计工期 |
| --- | --- | --- |
| 立即用 V5.1 替换交付给乐易购的 V5.0 | P0 | 1 天 |
| 启动 ⑭ Checklist 用于花厅坊店现场验收 | P0 | 立即可用 |
| 把 ⑮门店分级矩阵作为 MC-GBA-01 模块的标准章节 | P1 | 1 周内集成 |
| 设计客户化版本号机制 (例如 V5.1-花厅坊) | P1 | 2 周内落地 |
| 启动 V6.0 路线规划 (鲜食/烟酒/熟食 3 个 L1 引入) | P2 | 1 个月内 |

### 7.2 顶级项目实施者视角的下一步行动

| 行动 | 优先级 | 预计工期 |
| --- | --- | --- |
| 用⑬数据接入模板对接花厅坊店实际 POS 数据 | P0 | 1 周内 |
| 基于⑮门店分级评估花厅坊店实际归属 (推测为 M 型) | P0 | 1 天 |
| 校准⑩KPI 22 项指标的本店基线值 | P0 | 1 周内 |
| 启动⑭ Checklist 的 PRE 段位 6 项确认 | P0 | 立即 |
| 应用 V5.1 主数据修复后的 ②到本店商品树 | P1 | 2 周内 |

### 7.3 顶级零售实践专家视角的下一步行动

| 行动 | 优先级 | 预计工期 |
| --- | --- | --- |
| 用花厅坊店实际数据验证 V5.1 的角色配比 / 价格带 假设 | P0 | 4 周内 |
| 用 6 个月销售数据反推 ⑮门店分级中的”客单价/客流”门槛 | P1 | 6 周内 |
| 测试⑦52 周节奏在实际门店的可执行性 (特别是 W45-W52 重建段) | P0 | 跨春节验证 |
| 验证⑥大湾区本地化的小寒/大寒补齐内容是否符合本地消费规律 | P1 | 跨小寒大寒验证 |
| 提出 V6.0 的鲜食/烟酒/熟食结构建议 (基于实战经验) | P2 | 1-3 个月 |

## 附录 A · V5.0 → V5.1 完整修订对照表

| # | 问题级别 | V5.0 现象 | V5.1 修复 | 涉及工作表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | P0 | L1 命名”水饮乳品”vs”水饮料” | 统一为”水饮料” | ② |
| 02 | P0 | ③残留 V4.0 旧 L3 | 删除重建·单一全集 | ③ |
| 03 | P0 | 工作表数声明”13”实际 12 | 升级为 16 张并准确声明 | ⓪/① |
| 04 | P0 | 大湾区 50 项 vs 实际 59 项 | 规范为 59 项二态化 | ②/⑥ |
| 05 | P0 | 大湾区取值三态违反字段规范 | ★湾区二态化 + 字段规范增条目 | ②/⑪ |
| 06 | P0 | 24 节气小寒/大寒空白 | 完整补齐 | ⑥ |
| 07 | P0 | 52 周 W47-W52 全标”常规” | W45-W52 完全重建 | ⑦ |
| 08 | P0 | W44→W45 周序断裂 | 周序连续化 | ⑦ |
| 09 | P0 | 角色术语三表不一致 | 统一为”引流/利润/形象/补充型” | ③/⑤/⑨ |
| 10 | P0 | 动销 ≥80% vs SOP 60-70% / 毛利 ≥25% vs SOP 18-22% | KPI 完全重建·数值与 SOP 对齐 | ⑩/⑨ |
| 11 | P0 | ⑪声明 4 字段未在②落地 | ②扩展 4 列 | ②/⑪ |
| 12 | P0 | 新增 L3 数声明 5 实际 6 | 重新声明 | ⓪/① |
| 13 | P1 | 工作表名 vs 引用不一致 | 统一为”字段命名规范” | ⓪/⑪ |
| 14 | P1 | 主数据 380-388 排序错乱 | 重新排序 | ② |
| 15 | P1 | 角色配比偏离规范 (引流 15% vs 35-40%) | 通过⑮门店分级差异化 | ⑤/⑮ |
| 16 | P1 | 价格带偏离规范 (精选 2.6% vs 5-10%) | 通过⑮门店分级差异化 | ⑤/⑮ |
| 17 | P1 | “腊味”在⑥⑦但②无对应 L3 | ⑫名册标注·V6.0 引入 | ⑫ |
| 18 | P1 | 关联陈列引用系统外 L3 | ⑫名册正式收录 22 项 | ⑫ |
| 19 | P1 | KPI”乐易购目标”字段绑死客户 | 改为”目标值”产品化 | ⑩ |
| 20 | P1 | C9/C10 维度混杂 | V5.1 部分修复·后续完善 | ④ |
| 21 | P1 | “礼盒占比”等指标无口径 | 新增”指标口径说明”列 | ⑩ |
| 22 | P2 | 缺 POS 数据接入模板 | 新增⑬数据接入与映射 | ⑬ |
| 23 | P2 | 缺客户验收 Checklist | 新增⑭咨询交付 Checklist | ⑭ |
| 24 | P2 | 缺门店分级 | 新增⑮门店分级矩阵 | ⑮ |
| 25 | P2 | 缺鲜食/烟酒/熟食 L1 | ⑫名册标注·V6.0 引入 | ⑫ |
| 26 | P2 | 缺前后对比模板 | ⑭ POST-07 验收项 | ⑭ |

## 附录 B · V6.0 路线图建议

| 里程碑 | 主题 | 预计交付 |
| --- | --- | --- |
| V6.0 | 引入鲜食/熟食/烘焙/烟酒/酒精 5 个 L1 · 主数据扩展至 5+3=8 L1 / 22+16=38 L2 / 110+68=178 L3 | 2026 Q3 |
| V6.1 | 引入打分卡机制 (0-100 评分模型) · 引入连锁百强行业基准数据 | 2026 Q4 |
| V6.2 | 引入 30/60/90 天里程碑模板 · 客户化主题系统 | 2027 Q1 |
| V7.0 | 与 鲜选决策系统 / 品类经营诊断系统 完成产品化集成 | 2027 Q2 |

## 结语

V5.0 → V5.1 的关键转变,不是修了几个字段、补了几张表,而是完成了”方法论文档”到”咨询资产”的产品化跨越。

V5.1 的真正交付价值:

- 可证伪: 22 项 KPI 带口径说明,实施后可以判断对错

- 可验收: 23 项 Checklist 三段式,客户能签字闭环

- 可适配: 4 档门店分级,小店大店都能用

- 可对接: POS 字段映射 + 七步法,客户实施有路径

- 可复用: 客户名残留全部清除,产品化通用

接下来,V5.1 应当立即应用于乐易购花厅坊店的实战验证,在 30-60 天内通过实证完成一轮迭代,产出 V5.2 (实证修订版),最终为 V6.0 的鲜食/烟酒/熟食扩展奠定基础。

文档版本: V5.1 审计修订版 审计完成日期: 2026-05-21 审计执行: 三视角 (顶级咨询顾问 + 顶级项目实施者 + 顶级零售实践专家) 批判性反推 交付清单: - 本审计报告 (DOCX) - V5.1 修订版 Excel · 16 张工作表 · 132 KB - 修订对照表 (附录 A · 共 26 条) - V6.0 路线图建议 (附录 B)